## Cronograma
Semana | Datas (Aprox. 2025) | Fase | Atividades Chave | Horas Est. | Notas / Marcos
1 | 1 Abr - 4 Abr | 1: Fundamentos e Planeamento | Integração na Future Proof. Introdução ao Python (Setup, Variáveis, Tipos, Operadores). Setup básico de Git. Refinar conceito da App e features MVP. | ~32 hrs | Setup completo. Sintaxe básica de Python compreendida. MVP da App definido.
2 | 8 Abr - 11 Abr | 1: Fundamentos e Planeamento | Python: Estruturas de Controlo (If/Else, Ciclos), Funções, Listas/Dicionários. Intro ao Streamlit (Setup, widgets básicos: st.title, st.write, st.number_input). | ~32 hrs | Capaz de escrever funções Python simples e construir layout básico em Streamlit.
3 | 15 Abr - 18 Abr | 1: Fundamentos e Planeamento | Mais widgets Streamlit (st.slider, st.button, layout com colunas). Gestão de inputs e estado básico. Iniciar prática de Git (add, commit, push). | ~32 hrs | Confortável com widgets Streamlit core de input/output. Repositório GitHub criado.
4 | 22 Abr - 25 Abr | 1: Fundamentos e Planeamento | Intro a gráficos em Python/Streamlit (ex: st.line_chart com dados fictícios, talvez básico Matplotlib/Plotly). Rever lógica financeira necessária. | ~32 hrs | Capaz de exibir gráficos simples. Pronto para iniciar lógica da app.
5 | 29 Abr - 2 Mai | 2: Desenvolvimento App - MVP | Implementar funções Python core para cálculo de juros compostos e tempo-para-meta. Escrever testes simples para as funções (ex: assert). | ~32 hrs | Lógica financeira principal implementada e testada em Python.
6 | 6 Mai - 9 Mai | 2: Desenvolvimento App - MVP | Construir UI Streamlit: Widgets de input para poupança inicial, contribuição, taxa, meta. Exibir resultados (tempo-para-meta) com st.write/st.metric. | ~32 hrs | UI básica de input/output funcional.
7 | 13 Mai - 16 Mai | 2: Desenvolvimento App - MVP | Preparar dados para gráfico (ex: calcular saldo ano a ano). Integrar gráfico usando st.line_chart ou biblioteca escolhida. | ~32 hrs | Visualização do crescimento da poupança a funcionar.
8 | 20 Mai - 23 Mai | 2: Desenvolvimento App - MVP | Refinar layout da UI (colunas, containers). Adicionar explicações sobre juros compostos com st.markdown. Validar inputs/tratar erros básicos. | ~32 hrs | MVP funcionalmente completo com UI básica e explicações.
9 | 27 Mai - 30 Mai | 3: Testes e Refinamento | Testes exaustivos dos cálculos com casos limite (edge cases). Recolher feedback dos mentores. Revisão de código. | ~32 hrs | Principais bugs identificados e listados. Feedback recolhido.
10 | 3 Jun - 6 Jun | 3: Testes e Refinamento | Implementar correção de bugs. Melhorar clareza da UI/instruções com base no feedback. Adicionar pequenas melhorias (ex: seleção de frequência?). | ~32 hrs | App refinada com base nos testes e feedback.
11 | 10 Jun - 13 Jun | 4: Documentação e Deploy | Escrever README.md (setup, como usar, explicação). Limpar código, adicionar comentários. Preparar para deploy (requirements.txt). | ~32 hrs | Código documentado. Pronto para deploy.
12 | 17 Jun - 20 Jun | 4: Documentação e Deploy | Fazer deploy da app usando Streamlit Community Cloud (requer repo GitHub). Testar versão em deploy exaustivamente. Corrigir issues do deploy. | ~32 hrs | App implementada (deploy) e testada online com sucesso. Marco: App Live.
13 | 24 Jun - 27 Jun | 5: Finalização e Apresent. | Preparar materiais para apresentação/demo final. Praticar demo. Entrega final do código e tarefas de wrap-up. | ~36 hrs | Apresentação Final. Estágio Concluído.

## Folha2
Meta | Ano | Saldo Inicial (€) | Taxa de juro (%) | Juros (€) | Reforço (€) | Saldo Final (€)
2000000 | 1 | 200000 | 6% | 12000 | 15000 | 227000
| 2 | 227000 | 6% | 13620 | 15000 | 255620
| 3 | 255620 | 6% | 15337.2 | 15000 | 285957.2
| 4 | 285957.2 | 6% | 17157.432 | 15000 | 318114.632
| 5 | 318114.632 | 6% | 19086.8779 | 15000 | 352201.5099
| 6 | 352201.5099 | 6% | 21132.0906 | 15000 | 388333.6005
| 7 | 388333.6005 | 6% | 23300.016 | 15000 | 426633.6165
| 8 | 426633.6165 | 6% | 25598.017 | 15000 | 467231.6335
| 9 | 467231.6335 | 6% | 28033.898 | 15000 | 510265.5316
| 10 | 510265.5316 | 6% | 30615.9319 | 15000 | 555881.4634
| 11 | 555881.4634 | 6% | 33352.8878 | 15000 | 604234.3513
| 12 | 604234.3513 | 6% | 36254.0611 | 15000 | 655488.4123
| 13 | 655488.4123 | 6% | 39329.3047 | 15000 | 709817.7171
| 14 | 709817.7171 | 6% | 42589.063 | 15000 | 767406.7801
| 15 | 767406.7801 | 6% | 46044.4068 | 15000 | 828451.1869
| 16 | 828451.1869 | 6% | 49707.0712 | 15000 | 893158.2581
| 17 | 893158.2581 | 6% | 53589.4955 | 15000 | 961747.7536
| 18 | 961747.7536 | 6% | 57704.8652 | 15000 | 1034452.6188
| 19 | 1034452.6188 | 6% | 62067.1571 | 15000 | 1111519.7759
| 20 | 1111519.7759 | 6% | 66691.1866 | 15000 | 1193210.9625
| 21 | 1193210.9625 | 6% | 71592.6577 | 15000 | 1279803.6202
| 22 | 1279803.6202 | 6% | 76788.2172 | 15000 | 1371591.8375
| 23 | 1371591.8375 | 6% | 82295.5102 | 15000 | 1468887.3477
| 24 | 1468887.3477 | 6% | 88133.2409 | 15000 | 1572020.5886
| 25 | 1572020.5886 | 6% | 94321.2353 | 15000 | 1681341.8239
| 26 | 1681341.8239 | 6% | 100880.5094 | 15000 | 1797222.3333
| 27 | 1797222.3333 | 6% | 107833.34 | 15000 | 1920055.6733
| 28 | 1920055.6733 | 6% | 115203.3404 | 15000 | 2050259.0137
|  |  | 6% |  | 15000
|  |  | 6% |  | 15000
|  |  | 6% |  | 15000
|  |  | 6% |  | 15000
|  |  | 6% |  | 15000
|  |  | 6% |  | 15000
|  |  | 6% |  | 15000
|  |  | 6% |  | 15000
|  |  | 6% |  | 15000
|  |  | 6% |  | 15000
|  |  | 6% |  | 15000
|  |  | 6% |  | 15000
|  |  | 6% |  | 15000
|  |  | 6% |  | 15000
|  |  | 6% |  | 15000
|  |  | 6% |  | 15000
|  |  | 6% |  | 15000
|  |  | 6% |  | 15000
|  |  | 6% |  | 15000
|  |  | 6% |  | 15000
15000