## Cronograma
Semana | Datas (Aprox. 2025) | Fase | Atividades Chave | Horas Est. | Notas / Marcos
1 | 1 Abr - 4 Abr | 1: Fundamentos e Planeamento | Integração na Future Proof. Introdução ao Python (Setup, Variáveis, Tipos, Operadores). Setup básico de Git. Refinar conceito da App e features MVP. | ~32 hrs | Setup completo. Sintaxe básica de Python compreendida. MVP da App definido.
2 | 8 Abr - 11 Abr | 1: Fundamentos e Planeamento | Python: Estruturas de Controlo (If/Else, Ciclos), Funções, Listas/Dicionários. Intro ao Streamlit (Setup, widgets básicos: st.title, st.write, st.number_input). | ~32 hrs | Capaz de escrever funções Python simples e construir layout básico em Streamlit.
3 | 15 Abr - 18 Abr | 1: Fundamentos e Planeamento | Mais widgets Streamlit (st.slider, st.button, layout com colunas). Gestão de inputs e estado básico. Iniciar prática de Git (add, commit, push). | ~32 hrs | Confortável com widgets Streamlit core de input/output. Repositório GitHub criado.
4 | 22 Abr - 25 Abr | 1: Fundamentos e Planeamento | Intro a gráficos em Python/Streamlit (ex: st.line_chart com dados fictícios, talvez básico Matplotlib/Plotly). Rever lógica financeira necessária. | ~32 hrs | Capaz de exibir gráficos simples. Pronto para iniciar lógica da app.
5 | 29 Abr - 2 Mai | 2: Desenvolvimento App - MVP | Implementar funções Python core para cálculo de juros compostos e tempo-para-meta. Escrever testes simples para as funções (ex: assert). | ~32 hrs | Lógica financeira principal implementada e testada em Python.
6 | 6 Mai - 9 Mai | 2: Desenvolvimento App - MVP | Construir UI Streamlit: Widgets de input para poupança inicial, contribuição, taxa, meta. Exibir resultados (tempo-para-meta) com st.write/st.metric. | ~32 hrs | UI básica de input/output funcional.
7 | 13 Mai - 16 Mai | 2: Desenvolvimento App - MVP | Preparar dados para gráfico (ex: calcular saldo ano a ano). Integrar gráfico usando st.line_chart ou biblioteca escolhida. | ~32 hrs | Visualização do crescimento da poupança a funcionar.
8 | 20 Mai - 23 Mai | 2: Desenvolvimento App - MVP | Refinar layout da UI (colunas, containers). Adicionar explicações sobre juros compostos com st.markdown. Validar inputs/tratar erros básicos. | ~32 hrs | MVP funcionalmente completo com UI básica e explicações.
9 | 27 Mai - 30 Mai | 3: Testes e Refinamento | Testes exaustivos dos cálculos com casos limite (edge cases). Recolher feedback dos mentores. Revisão de código. | ~32 hrs | Principais bugs identificados e listados. Feedback recolhido.
10 | 3 Jun - 6 Jun | 3: Testes e Refinamento | Implementar correção de bugs. Melhorar clareza da UI/instruções com base no feedback. Adicionar pequenas melhorias (ex: seleção de frequência?). | ~32 hrs | App refinada com base nos testes e feedback.
11 | 10 Jun - 13 Jun | 4: Documentação e Deploy | Escrever README.md (setup, como usar, explicação). Limpar código, adicionar comentários. Preparar para deploy (requirements.txt). | ~32 hrs | Código documentado. Pronto para deploy.
12 | 17 Jun - 20 Jun | 4: Documentação e Deploy | Fazer deploy da app usando Streamlit Community Cloud (requer repo GitHub). Testar versão em deploy exaustivamente. Corrigir issues do deploy. | ~32 hrs | App implementada (deploy) e testada online com sucesso. Marco: App Live.
13 | 24 Jun - 27 Jun | 5: Finalização e Apresent. | Preparar materiais para apresentação/demo final. Praticar demo. Entrega final do código e tarefas de wrap-up. | ~36 hrs | Apresentação Final. Estágio Concluído.

## Folha2
Meta | Ano | Saldo Inicial (€) | Taxa de juro (%) | Juros (€) | Contribuições (€) | Saldo Final (€)
1000000 | 1 | 500000 | 10% | 50000 | 10000 | 560000
| 2 | 560000 | 10% | 56000 | 10000 | 626000
| 3 | 626000 | 10% | 62600 | 10000 | 698600
| 4 | 698600 | 10% | 69860 | 10000 | 778460
| 5 | 778460 | 10% | 77846 | 10000 | 866306
| 6 | 866306 | 10% | 86630.6 | 10000 | 962936.6
| 7 | 962936.6 | 10% | 96293.66 | 10000 | 1069230.26